# DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA LLUVIA POTABILIZADA DE BAJO COSTO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CHOCÓ, COLOMBIA, GESTIONADO BAJO LOS DOMINIOS DE DESEMPEÑO DEL ESTÁNDAR PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DEL PMI

# DEVELOPMENT OF A LOW-COST RAINWATER HARVESTING AND DISTRIBUTION SYSTEM FOR A SINGLE-FAMILY HOUSEHOLD IN CHOCÓ, COLOMBIA, MANAGED UNDER THE PERFORMANCE DOMAINS OF THE PMI PROJECT MANAGEMENT STANDARD

Juan Carlos Peñaloza Espejo Maestría en Gerencia de Proyectos

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD jcpenalozae@unadvirtual.edu.co

# RESUMEN

El acceso a agua potable es un desafío crítico en el departamento de Chocó, Colombia. A pesar de contar con alta pluviometría, el departamento enfrenta limitaciones en infraestructura que aseguren un suministro seguro de agua. Este proyecto se enfoca en el desarrollo de un sistema de agua lluvia potabilizada, diseñado para una vivienda unifamiliar, aplicando la Guía del PMBOK® del Project Management Institute (PMI). El objetivo es proporcionar un plan detallado y sostenible que aproveche el agua de lluvia para consumo humano.

El proyecto incluye el diseño del sistema de captación, almacenamiento, filtración y distribución, especificando los materiales y la mano de obra necesarios para su eventual implementación. Utilizando la Guía del PMBOK®, el proyecto se gestiona integrando los dominios de desempeño del PMI para asegurar la entrega de valor, la sostenibilidad y la alineación con los objetivos del proyecto a lo largo de su ciclo de vida.

Los resultados esperados incluyen un modelo integral que pueda adaptarse a otras viviendas en condiciones similares, ofreciendo una solución escalable. Este proyecto, además de abordar el problema de escasez de agua potable, promueve la conservación de los recursos hídricos y la sostenibilidad a largo plazo para comunidades vulnerables en la región.

## Palabras Clave.

Captación de agua pluvial, Potabilización, Filtración de agua, Agua lluvia, Sostenibilidad

# ABSTRACT

Access to potable water is a critical challenge in the department of Chocó, Colombia. Despite having high rainfall levels, the department faces infrastructure limitations that prevent the provision of a safe water supply. This project focuses on the development of a rainwater harvesting and distribution system, designed for a single- family household, applying the PMBOK® Guide from the Project Management Institute (PMI). The objective is to provide a detailed and sustainable plan that utilizes rainwater for human consumption, improving the quality of life for local residents.

The project includes the design of the harvesting, storage, filtration, and distribution system, specifying the materials and labor required for eventual implementation. Using the PMBOK® Guide, the project is managed by integrating the PMI performance domains to ensure value delivery, sustainability, and alignment with project objectives throughout its lifecycle.

The expected outcomes include a comprehensive model that can be adapted to other homes in similar conditions, offering a scalable solution. In addition to addressing

the issue of potable water scarcity, this project promotes the conservation of water resources and long-term sustainability for vulnerable communities in the region.

## Keywords.

Rainwater harvsting, Potabilization, Water filtration, Rainwater, Sustainability

# INTRODUCCIÓN.

El departamento del Chocó, Colombia, presenta una situación crítica. Es una de las regiones con mayor pluviometría del país y del mundo, con precipitaciones anuales que superan los 10.000 mm en algunos municipios como Acandí y Medio Atrato, debido a la convergencia intertropical y la influencia de corrientes oceánicas que generan humedad constante en la región (IDEAM, 2025a). A pesar de esta disponibilidad hídrica, enfrenta graves limitaciones estructurales para el acceso a agua potable. Según el IDEAM (2025b), se registra una media de 218 días de lluvia al año en el departamento, llegando hasta 296 días en algunos sectores, lo que evidencia una disponibilidad continua de agua atmosférica.

No obstante, la cobertura de acueducto en zonas rurales es deficiente. El Plan Departamental de Aguas de Aguas del Chocó (2024) indica que muchas comunidades no cuentan con redes centralizadas de distribución de agua ni infraestructura básica para el tratamiento. Esta precariedad incrementa el riesgo de enfermedades transmisibles como las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), especialmente en menores de cinco años, producto del consumo de agua contaminada (MinSalud, 2024; INS, 2025b). De hecho, la tasa de mortalidad por EDA en menores en el Chocó fue de 7,01 por cada 100.000 en 2025, muy por encima de la media nacional (0,39 por cada 100.000) (INS, 2025b).

Además, el 27,6% de los casos de malaria del país se concentran en este departamento, lo que refleja las consecuencias sanitarias derivadas del entorno húmedo y de la falta de acceso a agua potable segura (INS, 2025). La desnutrición crónica infantil afecta al 13,4% de los niños menores de 5 años en Chocó, frente a un promedio nacional de 10,8% (MinSalud, 2015), lo que se asocia estrechamente con la mala calidad del agua y las condiciones de vida.

Esta situación exige la implementación de soluciones descentralizadas que aprovechen los recursos naturales disponibles y respondan al contexto social, ambiental y económico del territorio. En este sentido, la captación de agua lluvia representa una alternativa viable y sostenible. Diversos estudios han evidenciado que en regiones con alta pluviometría, como el Nordeste de Brasil o comunidades indígenas en La Guajira (Colombia), los sistemas de captación han logrado mejorar significativamente el acceso a agua segura, la salud pública y la calidad de vida (FAO, 2013; MinSalud, 2024).

El presente proyecto desarrolla un sistema de captación y distribución de agua lluvia potabilizada de bajo costo, diseñado para una vivienda unifamiliar en Chocó, como alternativa técnica ante la insuficiencia de infraestructura formal. El diseño propuesto se basa en la captación desde techos, sistema de primera descarga, filtro rápido, almacenamiento en tanque de 1.000 litros y distribución por gravedad, asegurando su operatividad sin dependencia de energía eléctrica. La selección de esta alternativa se fundamentó en un proceso de análisis técnico-financiero comparativo entre tres configuraciones posibles, evaluadas mediante criterios de viabilidad técnica, adaptabilidad local, costo total de implementación y sostenibilidad en el tiempo. Se aplicaron herramientas como matrices de ponderación, proyección de flujos de caja y

estimación de indicadores económicos clave (VPN, TIR, RCB), que demostraron la eficiencia y rentabilidad de la alternativa elegida, con una recuperación de la inversión proyectada antes del tercer año (Ali & Sang, 2023; PMI, 2021).

El desarrollo metodológico del proyecto se organizó conforme a los ocho dominios de desempeño del Estándar para la Dirección de Proyectos del Project Management Institute (PMI, 2021), lo que permitió estructurar de forma integral las acciones requeridas para planificar, ejecutar y sostener el sistema. En el dominio del enfoque de desarrollo y ciclo de vida se adoptó un enfoque predictivo, adecuado para el contexto rural. La planificación comprendió la definición detallada del alcance, los recursos, el cronograma y el presupuesto. El análisis de interesados permitió identificar actores clave y diseñar estrategias de participación efectiva. La integración del equipo se abordó con criterios técnicos y comunitarios. La entrega se estructuró por componentes, con estándares de calidad definidos. El trabajo del proyecto se articuló mediante líneas base, y la medición del desempeño incluyó variables técnicas, económicas y sociales. Finalmente, la incertidumbre se gestionó a través de un registro estructurado de riesgos y planes de respuesta, integrando elementos de monitoreo y ajuste (PMI, 2021).

# METODOLOGÍA

La metodología del proyecto se organizó en tres fases secuenciales que responden a una lógica de planificación predictiva, estructurada de acuerdo con los dominios de desempeño del Estándar para la Dirección de Proyectos del PMI (2021). Cada fase articula componentes técnicos, sociales, económicos y de gestión, orientados a diseñar una solución viable, contextualizada y sostenible para el acceso al agua potable mediante la captación de agua lluvia en una vivienda unifamiliar en el Chocó.

En la fase 1, caracterización del contexto ambiental, social y económico, tuvo como propósito identificar las condiciones técnicas y sociales del entorno en el que se implementaría el sistema. Se realizó una recopilación de información ambiental utilizando registros históricos de precipitación y días lluviosos reportados por el IDEAM, así como el análisis de mapas de distribución de lluvias y consumo de agua. En el componente social, se aplicó un análisis de actores mediante el registro de interesados, y se recopilaron datos demográficos y sanitarios a partir de fuentes como el DANE, el ASIS departamental y documentos de planeación territorial. La caracterización económica consideró el acceso a infraestructura básica, la pobreza multidimensional y las prácticas actuales de abastecimiento hídrico. Esta fase permitió establecer la línea base del proyecto y delimitar el alcance del sistema propuesto, alimentando los dominios de interesados, planificación e incertidumbre.

En la fase 2, Evaluación técnica y económica de alternativas tecnológicas, se identificaron tres configuraciones posibles para el sistema de captación, potabilización, almacenamiento y distribución de agua lluvia. Cada alternativa fue descrita técnicamente e integrada con un análisis de costos unitarios, operativos y de mantenimiento. Se construyó una matriz de evaluación con criterios técnicos (eficiencia de captación, tipo de filtración, facilidad de mantenimiento), económicos (costo total, rentabilidad) y sociales (aceptación comunitaria, adaptabilidad). La evaluación financiera incluyó el cálculo del Flujo de Caja proyectado, el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relación Costo-Beneficio (RCB). Esta fase permitió seleccionar la alternativa más viable mediante una justificación cuantitativa y cualitativa, fortaleciendo los dominios de planificación, entrega y medición del desempeño.

A partir de la alternativa seleccionada, se procede con la fase 3, donde se elaboró el Plan para la Dirección del Proyecto siguiendo los ocho dominios del PMI. Se definieron el enfoque de desarrollo (predictivo), el cronograma de actividades, el presupuesto desglosado por fases, la estrategia de adquisición de recursos, la asignación de responsabilidades, los estándares de calidad, y los mecanismos de seguimiento y control. En el dominio de interesados se formularon estrategias de participación y comunicación. En el dominio del equipo se identificaron los perfiles técnicos y comunitarios requeridos para la implementación. El trabajo del proyecto se estructuró en entregables con líneas base y control de cambios. Finalmente, la gestión de riesgos se documentó en un registro estructurado con acciones de mitigación y seguimiento. Esta fase articuló de forma integral todos los elementos del proyecto bajo una lógica de ejecución técnica, sostenible y basada en estándares internacionales.

# DISCUSIÓN Y RESULTADOS

El análisis de los datos ambientales, sociales y económicos del departamento del Chocó permitió identificar condiciones críticas que justifican la necesidad de un sistema descentralizado de captación y potabilización de agua lluvia. La información pluviométrica recopilada del IDEAM reveló una alta disponibilidad de precipitación durante casi todo el año, con promedios superiores a los 6.300 mm anuales y hasta 296 días de lluvia en algunos municipios. Esta característica convierte al agua lluvia en un recurso constante, renovable y altamente subutilizado en la región.

Simultáneamente, se identificaron deficiencias estructurales en la cobertura de acueducto, especialmente en zonas rurales, donde la población depende del acarreo de agua desde fuentes contaminadas, con altos niveles de exposición a enfermedades

como EDA, IRA y malaria. La información social y sanitaria fue respaldada por fuentes como el ASIS departamental, estadísticas del DANE y el Ministerio de Salud, que evidencian tasas de mortalidad infantil, desnutrición crónica y enfermedades de origen hídrico por encima del promedio nacional. Estos datos confirman que el problema del agua no es de escasez, sino de infraestructura, tratamiento y gestión.

Frente a este diagnóstico, se desarrolló una evaluación técnica y económica de tres alternativas tecnológicas para captación, tratamiento y distribución de agua lluvia. Las configuraciones se diferenciaban en los tipos de filtración, esquemas de almacenamiento y mecanismos de distribución. La alternativa seleccionada integró un sistema de captación desde techos, filtro de primera descarga, filtro rápido de arena, almacenamiento en tanques de 1.000 litros y distribución por gravedad, sin consumo energético. Esta alternativa fue evaluada mediante una matriz de ponderación con criterios técnicos (capacidad de tratamiento, facilidad de mantenimiento), económicos (costo total, mantenimiento anual) y sociales (aceptación comunitaria, simplicidad operativa).

El análisis financiero del sistema fue desarrollado con base en un horizonte de evaluación de diez años, considerando los costos de inversión inicial, operación, mantenimiento y los beneficios monetarios derivados de su uso. La Tabla 1 resume los principales indicadores obtenidos y su interpretación en relación con los objetivos de sostenibilidad y replicabilidad del proyecto.

## Tabla 1

Indicadores del análisis financiero del sistema propuesto

| Indicador | Resultado | Supuestos principales | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- |

| Inversión inicial | $4.866.290 COP | Costos directos de materiales, herramientas, mano de obra y logística | Costo total requerido para implementar el sistema en una vivienda unifamiliar |
| --- | --- | --- | --- |
| Horizonte de evaluación | 10 años | Vida útil esperada del sistema con mantenimiento básico | Permite evaluar retornos a mediano plazo sin reemplazo completo del sistema |
| Período de recuperación (Payback) | 2,8 años | Ahorros anuales estimados por sustitución de compra de agua y reducción de gastos médicos | Recuperación rápida de la inversión inicial, adecuada para contextos de bajos ingresos |
| Tasa Interna de Retorno (TIR) | > 20 % | Flujo de caja anual neto, sin subsidios ni financiamiento externo | Alta rentabilidad relativa frente a proyectos sociales rurales; supera tasas de interés comerciales |
| Valor Presente Neto (VPN, a 12%) | Positivo | Descuento aplicado con tasa conservadora del 12 % | El proyecto genera valor económico real durante su vida útil |
| Relación Costo- Beneficio (RCB) | > 1,6 | Beneficios económicos estimados vs. costos totales | Por cada peso invertido se recupera más de 1,6 pesos en valor monetario |
| Ahorro familiar estimado | $1.800.000 COP/año | Considera sustitución de agua embotellada, menor gasto médico y menos horas de recolección | Reduce cargas económicas domésticas y mejora la salud y el tiempo disponible |

Nota: elaboración propia.

El análisis financiero proyectado confirmó la viabilidad económica del sistema propuesto, a partir de una modelación detallada del flujo de caja durante un horizonte de evaluación de 10 años. La inversión inicial, estimada en función de los costos de materiales, herramientas, mano de obra y logística local, se proyectó como recuperable en un periodo de 2,8 años, considerando un escenario base sin subsidios ni apalancamiento financiero externo. La Tasa Interna de Retorno (TIR), calculada con base en los flujos netos anuales, superó el 20 %, ubicándose por encima de las tasas de referencia del mercado para proyectos sociales en zonas rurales, lo que indica un alto nivel de rentabilidad para una solución de bajo costo. El Valor Presente Neto (VPN), descontado con una tasa del 12 %, resultó positivo incluso bajo escenarios conservadores de mantenimiento y reemplazo, lo que refleja la generación de valor económico real para el beneficiario. Asimismo, la Relación Costo-Beneficio (RCB) fue superior a 1,6, lo que implica que por cada peso invertido se generan beneficios

valorados en más de 1,6 veces su costo, considerando ahorros en gasto familiar de agua embotellada, reducción de tiempo en recolección de agua, y disminución en costos médicos asociados a enfermedades hídricas.

El diseño y planificación del proyecto fue gestionado de forma integral mediante los ocho dominios de desempeño definidos en el Estándar para la Dirección de Proyectos del PMI (2021), lo cual permitió estructurar una solución técnica y organizativa coherente con los principios internacionales de dirección de proyectos. Esta estructura garantizó una planificación clara, una ejecución controlada y una gestión enfocada en la entrega de valor social, técnico y económico.

En el dominio del enfoque de desarrollo y del ciclo de vida, se adoptó un enfoque predictivo, adecuado para el entorno rural y la naturaleza técnica del sistema. Esta decisión permitió secuenciar el trabajo en tres fases definidas: caracterización del contexto, evaluación de alternativas y formulación del plan de implementación. Cada fase contempló entregables concretos y criterios de validación, facilitando la trazabilidad del progreso y la toma de decisiones informadas. La progresión por etapas, alineada con hitos técnicos y de validación social, permitió estructurar un ciclo de vida lineal y controlado, adaptable a condiciones comunitarias reales.

En el dominio de planificación, se definieron el alcance del proyecto, las actividades por fase, los entregables, el cronograma detallado, los recursos necesarios y el presupuesto total. Se establecieron líneas base para cada componente (alcance, cronograma, costos) y se identificaron restricciones contextuales como la disponibilidad de materiales, la estacionalidad de las lluvias y las capacidades locales de instalación. El plan incluyó supuestos operativos, criterios de calidad, y mecanismos de ajuste ante

desviaciones, lo que facilitó una planificación robusta y coherente con la realidad territorial.

La tabla a continuación presenta el cronograma detallado de las actividades contempladas para el desarrollo integral del proyecto, organizadas de forma secuencial, con sus respectivas duraciones, fechas estimadas e hitos relevantes, facilitando así el seguimiento y control efectivo del avance previsto:

## Tabla 2

Recursos materiales para la implementación del sistema

| Fase | Actividad | Duración estimada (días) | Orden de ejecución | Hito asociado | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificació n integral | 1. Desarrollar la definición del alcance del proyecto | 3 | 1 | Hito 1: Alcance definido | 03/06/ 2025 | 05/06/ 2025 |
|  | 2.Planificar el cronograma del proyecto | 2 | 2 | Hito 2: Cronograma establecido | 06/06/ 2025 | 07/06/ 2025 |
|  | 3.Diseñar el Sistema de Agua Lluvia Potabilizada | 5 | 3 | Hito 3: Diseño técnico aprobado | 08/06/ 2025 | 12/06/ 2025 |
|  | 4.Planificar la gestión de costos y recursos | 2 | 4 | Hito 4: Costos y recursos planificados | 13/06/ 2025 | 14/06/ 2025 |
|  | 5.Planificar la gestión de la calidad | 2 | 5 | Hito 5: Criterios de calidad definidos | 15/06/ 2025 | 16/06/ 2025 |
|  | 6.Planificar la gestión de los interesados y las comunicaciones | 2 | 6 | Hito 6: Plan de comunicaciones formulado. | 17/06/ 2025 | 18/06/ 2025 |
| Validación Técnica | 1. Simulación de la revisión técnica del diseño preliminar | 6 | 7 |  | 19/06/ 2025 | 24/06/ 2025 |
|  | 2. Identificación y análisis real de riesgos técnicos, normativos y contextuales | 3 | 8 | Hito 7: Análisis de riesgos completado | 25/06/ 2025 | 27/06/ 2025 |
|  | 3. Elaboración del informe de validación técnica y aprobación | 3 | 9 | Hito 8: Informe de validación aprobado | 28/06/ 2025 | 30/06/ 2025 |
| Implementac ión Proyectada | 1. Planificación y simulación de adquisición de materiales y componentes | 2 | 10 |  | 01/07/ 2025 | 02/07/ 2025 |
|  | 2. Simulación de logística de transporte y recepción de materiales | 2 | 11 |  | 03/07/ 2025 | 04/07/ 2025 |
|  | 3. Simulación de instalación física del sistema, incluyendo montaje y conexionado | 3 | 12 | Hito 9: Instalación completada | 05/07/ 2025 | 07/07/ 2025 |
|  | 4. Ejecución de pruebas funcionales simuladas | 2 | 13 | Hito 10: Finalización de pruebas funcionales | 08/07/ 2025 | 09/07/ 2025 |
|  | 5. Planificación y simulación de capacitación para operación y mantenimiento | 1 | 14 | Hito 11: Capacitación simulada completada | 10/07/ 2025 | 10/07/ 2025 |
|  | 6. Simulación de puesta en marcha operativa y evaluación inicial | 1 | 15 | Hito 12: Puesta en marcha simulada finalizada | 11/07/ 2025 | 11/07/ 2025 |
|  | 7. Elaboración del informe final de simulación, evaluación de desempeño y recomendaciones | 2 | 16 | Hito 13: Entrega del informe final | 12/07/ 2025 | 13/07/ 2025 |

Nota: elaboración de propia.

El sistema propuesto fue diseñado bajo criterios de eficiencia operativa, adaptabilidad al entorno rural y bajo costo de implementación. Su configuración modular permite una instalación progresiva, mantenimiento comunitario y operación autónoma sin dependencia de energía eléctrica. El diseño contempla cinco componentes funcionales: captación, conducción, primera descarga, filtración en dos etapas y almacenamiento- distribución por gravedad. La selección de materiales, especificaciones y procesos de operación se basó en criterios técnicos, disponibilidad en el mercado local y experiencia de proyectos similares en contextos rurales de alta pluviosidad. La figura1 presenta los elementos principales del sistema, su función técnica, materiales sugeridos y requerimientos de mantenimiento.

## Figura 1

Esquema de sistema agua lluvia

Nota: elaboración de propia.

En la figura anterior se evidencia la secuencia del sistema de agua lluvia. El proceso inicia con la captación del agua a través de los tejados (Paso 1). Luego, el agua fluye hacia la canaleta que bordea el techo (Paso 2), y de allí desciende a través del bajante vertical hacia el sistema de pretratamiento (Paso 3).

En el Paso 4, el agua ingresa a un filtro tipo trampa que retiene los primeros litros contaminados. Este dispositivo cuenta con un mecanismo de boya que, al llenarse la trampa, se activa permitiendo que el agua más limpia fluya hacia el tanque de almacenamiento (Paso 5).

Una vez en el tanque, el agua puede utilizarse para consumo no potable, mediante el grifo de distribución instalado en la parte inferior del tanque grande (Paso 6). Para conservarla adecuadamente, se recomienda adicionar una cantidad específica de hipoclorito de sodio.

A continuación, se detalla el listado de materiales para la implementación del sistema de agua lluvia:

## Tabla 2

Recursos materiales para la implementación del sistema

| No | Tipo de recurso | Componente | Elemento | Cantidad | Descripción Recurso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Material | Captación | Techo preexistente de lámina metálica o fibrocemento (40–60 m²) | 0 | Condición preexistente, no requiere instalación |
| 2 | Material | Canaleta y bajante | Canaleta prefabricada de PVC tipo amazonas blanca 160 × 90 mm (tramos de 3 m) | 3 | Instalable – conduce agua desde el techo |
| 3 | Material | Canaleta y bajante | Unión canal amazonas (Pavco Wavin) | 3 | Instalable – conecta tramos de canaleta |
| 4 | Material | Canaleta y bajante | Unión bajante-canal amazonas (Pavco Wavin) | 1 | Instalable – conexión entre canaleta y bajante |
| 5 | Material | Canaleta y bajante | Adaptador bajante agua lluvia (3” PVC SANITARIO) (Pavco Wavin) | 1 | Instalable – unión a tubería de 3 pulgadas |

| 6 | Material | Canaleta y bajante | Tapa externa amazonas | 2 | Instalable – cierre lateral de la canaleta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Material | Canaleta y bajante | 1 tubos de PVC de 3", longitud de 3m. | 1 | Instalable – bajante vertical hacia trampa |
| 8 | Material | Canaleta y bajante | Unión 3” PVC sanitaria | 1 | Instalable – conexión de tubería sanitaria |
| 9 | Material | Canaleta y bajante | Codos de PVC de 3" 45 grados | 2 | Instalable – redireccionamiento del flujo |
| 10 | Material | Canaleta y bajante | Abrazaderas metalicas para fijación de bajantes | 6 | Instalable – sujeción de tubería vertical |
| 11 | Material | Canaleta y bajante | Soportes canal metalico amazonas | 6 | Instalable – fijación de canaleta a estructura |
| 12 | Material | Canaleta y bajante | Soportes canal PVC amazonas | 6 | Instalable – soporte adicional o alternativo |
| 13 | Material | Canaleta y bajante | Pegamento para PVC 118ml | 2 | Consumible – adhesivo para uniones de PVC |
| 14 | Material | Canaleta y bajante | Cinta selladora de caucho 10m | 1 | Consumible – sellado adicional en conexiones |
| 15 | Material | filtro trampa | unión Tee pvc 3 pulgadas | 1 | Instalable – división de flujo en filtro |
| 16 | Material | filtro trampa | Reducción PVC 3” a 4” | 1 | Instalable – acople a caneca de 4 pulgadas |
| 17 | Material | filtro trampa | Tubería 4” PVC sanitaria (1m) | 1 | Instalable – sección vertical del filtro |
| 18 | Material | filtro trampa | abrazaderas metálicas para soporte del tubo filtro trampa | 2 | Instalable – sujeción del tubo del filtro |
| 19 | Material | filtro trampa | Accesorio Sanitaria Adaptador Limpieza 4” | 1 | Instalable – permite acceso para limpieza |
| 20 | Material | Filtro trampa | Bola plástica (diámetro entre 3” y 4”) | 1 | Instalable – control de paso automático |
| 21 | Material | Canaleta y bajante | Llave Válvula Pvc 3” | 1 | Instalable – control de paso manual |
| 22 | Material | Canaleta y bajante | Codos de PVC de 3" 90 grados | 1 | Instalable – cambio de dirección del flujo |
| 23 | Material | Filtración | 1 caneca plástica de 50 litros, con tapa (tipo pintura o alimentación animal) | 1 | Instalable – estructura del filtro rápido |
| 24 | Material | Filtración | 8 kg de grava lavada (comercializada en sacos de 40 kg o a granel por arrobas) | 1 | Consumible – medio filtrante inferior |
| 25 | Material | Filtración | 8 kg de arena fina de río (lavada y tamizada) | 1 | Consumible – medio filtrante superior |
| 26 | Material | Filtración | 4 kg de arena gruesa o grava fina (3–6 mm) | 1 | Consumible – capa intermedia filtrante |
| 27 | Material | Filtración | 2 kg de carbón vegetal activado (puede adquirirse a granel o en paquetes de 1 kg) | 1 | Consumible – filtración biológica y organoléptica |

| 28 | Material | Filtración | 0,5 m² de malla de nylon o tela mosquitera fina (5m2 unidad minima) | 1 | Consumible – retención de partículas gruesas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Material | Filtración | 1 grifo plástico de salida de 1/2" | 1 | Instalable – punto de salida del agua tratada |
| 30 | Material | Filtración | 1 tuerca plástica + arandela de goma para fijación del grifo | 1 | Instalable – fijación hermética del grifo |
| 31 | Material | Filtración | 1 adaptador macho PVC 1" roscado × liso | 1 | Instalable – conexión entre tuberías |
| 32 | Material | Filtración | 1 tramo de tubería PVC sanitaria 1” (mínimo 1 metro) | 1 | Instalable – conexión interna del filtro |
| 33 | Material | Filtración | codos PVC 90° de 1” | 2 | Instalable – desvío del flujo dentro del filtro |
| 34 | Material | Almacenamiento | 1 tanque plástico de 1.000 litros, tipo vertical, con salida roscada inferior de 1" y 1 tapa hermética | 1 | Instalable – almacenamiento principal del sistema |
| 35 | Material | Almacenamiento | 1 grifo plástico de salida de 1/2" | 1 | Instalable – salida manual del agua tratada |
| 36 | Material | Almacenamiento | 1 tuerca plástica + arandela de goma para fijación de grifo de 1/2" | 1 | Instalable – fijación del grifo al tanque |
| 37 | Material | Almacenamiento | Cinta Teflón PTFE Basic 1-pulg X 10mt | 1 | Consumible – sellado de roscas en conexiones |
| 38 | Material | Almacenamiento | 1 base de bloques de concreto (mínimo 4 bloques + nivelación) o madera tratada | 4 | Instalable – soporte estructural del tanque |
| 39 | Material | Almacenamiento | 1 respidero con filtro antipolvo | 1 | Instalable – evita presión y entrada de partículas |
| 40 | Material | Potabilización | 1 frasco de hipoclorito de sodio al 5% (500 mL, uso doméstico) | 1 | Consumible – desinfección del agua |
| 41 | Material | Potabilización | 1 jeringa de 5 mL o cuentagotas | 1 | Consumible – dosificación precisa de desinfectante |
| 42 | Material | Potabilización | 1 balde plástico con tapa (mínimo 10 L) para dosificación y reposo | 1 | Instalable – recipiente para dosificación y reposo |
| 43 | Material | Potabilización | 1 filtro cerámico tipo vela o cartucho, con carcasa o portafiltro, ensamble roscada grifo ½” | 1 | Instalable – filtración final para potabilización |

Nota: elaboración propia.

El dominio de los interesados permitió identificar y caracterizar actores clave mediante un registro estructurado, clasificando su nivel de influencia, interés y participación. Se reconocieron tanto actores comunitarios (familia beneficiaria, vecinos, líderes locales) como técnicos (proveedores, diseñadores del sistema, instituciones de salud). Se diseñaron estrategias de involucramiento adaptadas a cada grupo, incluyendo socialización del proyecto, validación participativa del diseño y retroalimentación sobre la operación del sistema. Estas acciones fortalecieron la apropiación social del proyecto y facilitaron la identificación temprana de expectativas y resistencias.

Se presenta el presupuesto estimado para el proyecto en la siguiente tabla:

## Tabla 2

Recursos materiales para la implementación del sistema

| Fase | Actividad / Componente | Costo total ($) |
| --- | --- | --- |
| Planificación Integral | 1. Desarrollar la definición del alcance del proyecto | 121.860 |
|  | 2. Planificar el cronograma del proyecto | 81.240 |
|  | 3. Diseñar el Sistema de Agua Lluvia Potabilizada | 304.650 |
|  | 4. Planificar la gestión de costos y recursos | 162.480 |
|  | 5. Planificar la gestión de la calidad | 162.480 |
|  | 6. Planificar la gestión de los interesados y las comunicaciones | 162.480 |
| Subtotal Planificación Integral |  | $995.190 |
| Validación Técnica | 1. Simulación de la revisión técnica del diseño preliminar | 487.440 |
|  | 2. Identificación y análisis de riesgos técnicos, normativos y contextuales | 243.720 |
|  | 3. Elaboración del informe de validación técnica y aprobación | 243.720 |
| Subtotal Validación Técnica |  | $974.880 |
| Implementación Proyectada | 1. Planificación y simulación de adquisición de materiales y componentes | 162.480 |
|  | 2. Simulación de logística de transporte y recepción de materiales | 203.100 |
|  | 3. Simulación de instalación física del sistema | 487.440 |
|  | 4. Ejecución de pruebas funcionales simuladas | 54.160 |
|  | 5. Planificación y simulación de capacitación | 54.160 |
|  | 6. Simulación de puesta en marcha operativa y evaluación inicial | 54.160 |
|  | 7. Elaboración del informe final de simulación y recomendaciones | 101.550 |
|  | Costo materiales (instalables y consumibles) | 1.423.336 |

| Costo referencial en logística y transporte (25%) | 355.834 |
| --- | --- |
| Subtotal Implementación Proyectada | $2.896.220 |
| TOTAL GENERAL DEL PROYECTO | $4.866.290 |

Nota: elaboración propia.

El presupuesto total estimado para el desarrollo completo del sistema de captación y distribución de agua lluvia potabilizada asciende a $4.866.290 COP, distribuido en tres fases fundamentales: Planificación Integral, Validación Técnica e Implementación Proyectada. Este valor considera tanto los costos de diseño y planificación como una proyección de costos operativos y de adquisición de materiales. La fase de planificación integral comprende el diseño metodológico y técnico del sistema. Se contemplan actividades como la definición del alcance, cronograma, gestión de costos, calidad, interesados y comunicaciones. Dado que estas actividades ya han sido ejecutadas en el marco del presente trabajo de grado, sus costos pueden considerarse como absorbidos o no recurrentes en una eventual implementación práctica, lo que permite reducir directamente cerca de $1 millón de pesos en la ejecución

futura del proyecto.

La fase de validación técnica, que contiene la simulación de revisión técnica, análisis de riesgos y elaboración del informe técnico, también desarrollada parcialmente puede reducirse sustancialmente si se toma como referencia base para el montaje real del sistema, consolidando aún más el ahorro presupuestal.

La fase de implementación proyectada, es la fase con mayor peso presupuestal (59,5% del total), e incluye la adquisición de materiales ($1.423.336 COP), simulación de instalación, pruebas funcionales, puesta en marcha y logística estimada (25%).

Se estima que, al considerar la reutilización de los insumos conceptuales, planos, especificaciones, análisis de riesgos y simulaciones realizadas, el costo real del proyecto podría reducirse en más de $1.970.000 COP, equivalente al 40% del presupuesto original, al prescindir de fases ya desarrolladas documentalmente. Este escenario favorece la viabilidad práctica y la replicabilidad del sistema, especialmente en comunidades donde la disponibilidad de recursos es limitada, reforzando el carácter sostenible y de bajo costo del modelo propuesto.

Dado el carácter simulado del proyecto y su alcance limitado a una implementación de bajo costo en una vivienda unifamiliar del departamento del Chocó, se ha optado por enfocar la estrategia únicamente en los actores con participación directa y operativa en el desarrollo del sistema. Se definió el siguiente plan de comunicaciones con los interesados priorizados del proyecto:

## Tabla 3

Plan de comunicaciones de los interesados

| Interesado | Tipo de información | Medio de comunicación | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Familia beneficiaria | Avances, diseño validado, recomendaciones de uso | Reuniones presenciales | Inicio, instalación y cierre de cada fase | Coordinador del proyecto |
| Líder comunitario | Diseño funcional, cronograma | Reuniones presenciales | Una vez por fase | Coordinador del proyecto |
| Coordinador del proyecto | Consolidación y distribución de información | Documentación interna, oral | Diaria | Coordinador del proyecto |
| Equipo técnico ejecutor | Actividades asignadas, instrucciones técnicas | Comunicación directa oral | Diaria en fase de ejecución | Coordinador del proyecto |
| Proveedor de insumos | Lista de materiales, fechas | Llamada o mensaje escrito | Una vez previa a instalación | Coordinador del proyecto |
| Empresa privada financiadora | Avances, costos, resultados | Informe verbal o escrito | Al cierre de cada fase clave | Coordinador del proyecto |

Nota: elaboración propia.

El seguimiento a la participación y la gestión de expectativas de los interesados permite monitorear de forma continua el grado de cumplimiento de las actividades asignadas a cada actor y verificar si sus necesidades, aportes y compromisos fueron atendidos adecuadamente. Para este proyecto, se diseñó una tabla de control que relaciona a cada interesado con su mecanismo de seguimiento, frecuencia de verificación, evidencia documentada y observaciones sobre su participación. Este instrumento facilita la trazabilidad del involucramiento, así como la evaluación del desempeño de cada actor en función de su rol.

## Tabla 4

Seguimiento a la participación y gestión de expectativas

| Interesa | Mecanismo | Frecuencia | Indicador de | Respo | Evidencia de | Cump | Ob |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| do | de | de | cumplimiento | nsabl | cumplimiento | limien | ser |
|  | seguimient | verificación |  | e |  | to (Sí | vac |
|  | o |  |  |  |  | / No) | ión |
| Familia | Registro de | Al inicio, | Participación | Coordi | Acta de reunión |  |  |
| benefici | reuniones y | durante | activa y | nador | firmada, |  |  |
| aria | observacion | instalación y | validación del | del | comentarios |  |  |
|  | es | cierre | diseño | proyec | registrados |  |  |
|  |  |  |  | to |  |  |  |
| Líder | Actas de | Una vez por | Revisión y | Coordi | Firma en acta |  |  |
| comunit | reuniones | fase | aceptación del | nador | comunitaria y |  |  |
| ario | comunitarias |  | diseño por | del | validación verbal |  |  |
|  |  |  | comunidad | proyec |  |  |  |
|  |  |  |  | to |  |  |  |
| Equipo | Control | Diaria | Tareas | Coordi | Bitácora técnica |  |  |
| técnico | diario de | durante | ejecutadas | nador | con actividades |  |  |
| ejecutor | actividades | implementaci | según | del | marcadas como |  |  |
|  | y bitácora de | ón | cronograma | proyec | completadas |  |  |
|  | obra | proyectada |  | to |  |  |  |
| Provee | Confirmació | Previo a fase | Entrega | Coordi | Factura y |  |  |
| dor de | n de entrega | de instalación | completa y | nador | constancia de |  |  |
| insumo | según lista y |  | oportuna | del | entrega |  |  |
| s | fechas |  |  | proyec | conforme del |  |  |
|  |  |  |  | to | coordinador |  |  |
| Empres | Informe | Final de | Recepción de | Coordi | Mensaje recibido |  |  |
| a | verbal o | planificación, | información y | nador | y respuesta |  |  |
| privada | escrito al | implementaci | conformidad | del | verbal de |  |  |
| financia | cierre de | ón y | con resultados | proyec | aprobación |  |  |
| dora | cada fase | evaluación |  | to |  |  |  |

Nota: elaboración propia.

En el dominio del equipo, se definieron los perfiles técnicos requeridos para el diseño y la instalación del sistema, así como los roles comunitarios necesarios para su operación y mantenimiento. Se establecieron esquemas de colaboración funcional entre profesionales del proyecto y líderes de la comunidad, garantizando la transferencia de conocimientos y el desarrollo de capacidades locales. Esta integración favorece la sostenibilidad del sistema y reduce la dependencia externa para su funcionamiento futuro.

El dominio del trabajo del proyecto articuló todas las actividades necesarias para el desarrollo e implementación del sistema de forma modular. Cada componente del sistema (captación, primera descarga, filtración, almacenamiento y distribución) fue diseñado como un entregable independiente con criterios de aceptación técnica y procedimientos de verificación. Se implementaron mecanismos de control como listas de chequeo, bitácoras de instalación y validación por parte del usuario final, lo que permitió asegurar la alineación del trabajo realizado con los objetivos establecidos.

En el dominio de la entrega, se definieron claramente los criterios de calidad para cada componente del sistema, incluyendo su capacidad técnica, funcionalidad operativa y aceptabilidad por parte del usuario. Se establecieron condiciones de entrega como pruebas de funcionamiento, inspección visual de la instalación, y validación del cumplimiento de requisitos mínimos para asegurar que el sistema entregue valor real y sostenible. Se garantizó que los entregables fueran útiles, operables sin asistencia especializada y adaptados al entorno físico y social de la vivienda.

A continuación, se presentan las métricas formuladas para evaluar la calidad de los entregables desarrollados durante la formulación del Plan para la Dirección del Proyecto:

## Tabla 5

Métricas de calidad

| Factor evaluado | Métrica | Método de medición | Indicador esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento estructural | Inclusión del 100% de los dominios de desempeño del PMI | Lista de verificación estructural | Todos los dominios desarrollados y documentados |
| Coherencia metodológica | Correspondencia entre alcance, cronograma, costos y diseño | Evaluación cruzada entre capítulos | Coherencia técnica validada sin contradicciones |
| Redacción académica y técnica | Uso adecuado de lenguaje formal, tercera persona y fuentes | Revisión por asesor académico | Nivel de redacción aceptable con ajustes menores |
| Aplicación normativa | Citas y referencias de fuentes técnicas correctas | Control bibliográfico y revisión normativa | Uso exclusivo de fuentes normativas verificadas |
| Viabilidad del diseño técnico | Diseño funcional, económico y adaptado al entorno | Evaluación técnica y revisión funcional | Diseño aprobado sin observaciones críticas |
| Revisión final del documento | Evaluación integral del producto final | Informe de revisión y validación | Documento validado como guía funcional y operativa |

Nota: elaboración propia.

La evaluación de la calidad de los entregables requiere, además de la definición de métricas, la implementación de mecanismos que permitan su aplicación concreta a lo largo de las fases del proyecto. En este contexto, se estructuró una herramienta que relaciona cada entregable con las métricas correspondientes, permitiendo registrar los resultados obtenidos tras su verificación y cuantificar el nivel de cumplimiento. La siguiente tabla integra los criterios definidos en el plan de calidad con los productos proyectados en cada fase, y está diseñada para ser diligenciada conforme se desarrollen los procesos de validación.

## Tabla 6

Métricas aplicadas por entregable

| Fase | Entregable | Métricas aplicadas | Resultado obtenido | Cumple (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación integral | Plan para la Dirección del Proyecto | Cumplimiento estructural, coherencia metodológica | 100% dominios, consistencia plena | (Por diligenciar) |
| Planificación integral | Diseño técnico del sistema | Viabilidad técnica, aplicación normativa | Diseño validado sin objeciones | (Por diligenciar) |
| Validación técnica | Informe de validación técnica | Coherencia metodológica, redacción técnica | Observaciones menores incorporadas | (Por diligenciar) |
| Implementación proyectada | Registros de pruebas funcionales | Resultados verificables, aplicación normativa | Pruebas superadas y registradas | (Por diligenciar) |

Nota: elaboración propia.

El dominio de la medición del desempeño incluyó la formulación de indicadores cuantitativos y cualitativos para evaluar el éxito del proyecto. Entre los indicadores técnicos se consideraron el volumen de agua tratada, la continuidad operativa del sistema y la eficiencia de captación. Los indicadores sociales incluyeron la satisfacción del usuario, el uso efectivo del agua captada y la percepción de mejora en la salud familiar. A nivel económico, se midieron los ahorros en gasto familiar en agua, la relación costo-beneficio acumulada y el retorno de la inversión. Estos indicadores permitieron hacer seguimiento continuo y establecer mecanismos de retroalimentación para ajustes posteriores.

## Tabla 7

Indicadores para la medición del desempeño del proyecto

| Área evaluada | Indicador propuesto | Método de medición | Frecuencia de revisión | Meta de desempeño |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rendimiento del cronograma | % de actividades completadas frente a lo programado | Actualización periódica del cronograma y verificación por hito | Semanal o al cierre de fase | ≥ 90% de actividades ejecutadas en el tiempo previsto |
| Calidad de los entregables | % de entregables aprobados sin observaciones críticas | Aplicación de listas de verificación y validaciones técnicas | Al cierre de cada entregable | 100% de entregables validados o con ajustes menores |
| Costos por fase | Variación entre presupuesto estimado y validado (%) | Comparación entre matriz de costos inicial y revisión | Al cierre de cada fase | Máxima desviación aceptada: 5% |

|  |  | técnica por entregable |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento metodológico | % de criterios del PMBOK aplicados en cada dominio del plan | Lista de chequeo metodológica estructurada | Revisión global del plan | 100% de dominios cubiertos conforme al estándar PMI |
| Trazabilidad documental | Número de entregables con versiones documentadas y bitácora de cambios | Verificación del uso de plantilla, control de versiones y registros de validación | Continuo durante la ejecución | Trazabilidad completa para cada entregable |

Nota: elaboración propia.

Finalmente, el dominio de la incertidumbre se abordó mediante un proceso de identificación, análisis y planificación de riesgos. Se elaboró un registro estructurado con riesgos técnicos (fallos de materiales, diseño inadecuado), operativos (falta de mantenimiento, mal uso), climáticos (sequías puntuales, desbordamientos) y sociales (baja apropiación comunitaria). Para cada riesgo se definieron niveles de probabilidad e impacto, responsables, estrategias de mitigación, y mecanismos de monitoreo. La planificación anticipada frente a la incertidumbre permitió aumentar la resiliencia del sistema y reducir la exposición del proyecto a eventos no controlables.

De acuerdo todo el análisis anterior, se define el monitoreo y seguimiento de los riesgos de acuerdo al tipo de riesgo y la estrategia PMI aplicada:

## Tabla 8

Tabla de monitoreo y seguimiento de riesgos

| Código | Tipo | Riesgo Identificado | Estrategia PMI Aplicada | Instrumento de Monitoreo | Medio de Verificación | Frecuencia | Responsable Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Amenaza | Variación en precios de materiales | Mitigar | Bitácora de compras y cotizaciones | Registro de cotizaciones y facturas | Quincenal | Coordinador del proyecto |
| R-02 | Amenaza | Baja participación comunitaria | Mitigar | Lista de asistencia y actas de talleres | Registro de participación | Por fase | Coordinador + Líder comunitario |
| R-03 | Amenaza | Demora en permisos ambientales | Evitar | Lista de chequeo legal | Copia de radicación y aprobación | Semanal durante planificación | Coordinador del proyecto |
| R-04 | Amenaza | Contaminación del agua por | Mitigar | Inspección técnica y | Informe de instalación de filtros | Una vez durante instalación | Técnico de obra |

|  |  | techos o animales |  | registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-05 | Amenaza | Escasez temporal de lluvias | Aceptar | Registro climático local | Reporte de precipitación | Mensual | Coordinador + beneficiario |
| R-06 | Oportunidad | Apoyo comunitario al proyecto | Explotar | Registro de actividades comunitarias | Actas de reuniones y reportes sociales | Cada fase | Coordinador + representante local |
| R-07 | Oportunidad | Donaciones o descuentos en materiales | Mejorar | Registro de donaciones y apoyo externo | Facturas con descuentos | Una vez por adquisición | Coordinador del proyecto |
| R-08 | Amenaza | Daños por transporte inadecuado | Mitigar | Lista de chequeo de recepción de materiales | Informe de no conformidad | Por entrega | Técnico de obra |
| R-09 | Amenaza | Ambigüedad en el alcance técnico del equipo | Mitigar | Reuniones de revisión técnica | Minutas y versión de entregables | Semanal durante validación | Coordinador + equipo técnico |
| R-10 | Oportunidad | Alianzas institucionales para replicar el modelo | Compartir | Informe de alianzas y convenios | Copia de convenios firmados | En etapa de cierre | Coordinador del proyecto |

Nota: elaboración propia.

# CONCLUSIONES.

El sistema de captación y distribución de agua lluvia potabilizada constituye una alternativa técnicamente viable y ambientalmente adecuada para las condiciones del departamento del Chocó, dado su alto régimen de lluvias y la limitada cobertura de infraestructura hídrica formal. La captación desde techos, combinada con mecanismos de filtración, almacenamiento y distribución sin uso de energía eléctrica, permite desarrollar soluciones adaptadas al entorno rural disperso.

El análisis técnico y financiero demostró la eficiencia económica del sistema seleccionado, con una inversión recuperable en menos de tres años, un VPN positivo y una TIR superior al 20 %. La alternativa evaluada con tanque de 1.000 litros, filtro rápido y distribución por gravedad, el cual resulta rentable y replicable en otros hogares rurales con similares condiciones de acceso al agua.

La gestión del proyecto mediante los ocho dominios de desempeño del Estándar del PMI (2021) permitió estructurar un plan de implementación integral, adaptable y enfocado en la entrega de valor. La aplicación de este enfoque facilitó la planificación por

fases, el análisis de riesgos, la participación activa de los interesados, la definición de roles comunitarios y técnicos, y la formulación de indicadores de desempeño en tres dimensiones: técnica, económica y social.

El análisis del presupuesto evidencia que una parte significativa de los costos del proyecto, correspondientes a la planificación integral ($995.190 COP) y la validación técnica ($974.880 COP), ya ha sido abordada en el presente trabajo, lo que permite proyectar una reducción de hasta $1.970.070 COP sobre el costo total estimado de

$4.866.290 COP. Al haberse definido el alcance, el diseño técnico, los criterios de calidad, las estrategias de gestión y los riesgos, el proyecto se encuentra en una fase avanzada que facilita su implementación con mayor eficiencia operativa y financiera. Esta condición permite concentrar la inversión en la adquisición de materiales ($1.423.336 COP) y en actividades logísticas esenciales ($355.834 COP), optimizando recursos durante la fase de implementación y fortaleciendo la viabilidad del sistema como una solución replicable, accesible y adaptable a las condiciones del territorio.

El proyecto promueve un modelo de intervención replicable y sostenible que, además de responder a una necesidad básica de acceso al agua segura, fortalece capacidades locales, reduce la dependencia de soluciones centralizadas y puede integrarse a estrategias de adaptación al cambio climático en territorios con alta vulnerabilidad hídrica.

# BIBLIOGRAFÍA

AguasdelChocó, A. d. (2024). Plan Departamental de Aguas y proyectos en ejecución.

Quibdó: Aguas del Chocó S.A. E.S.P.

Ali, S. &.-F. (2023). Implementing rainwater harvesting systems as a novel approach for saving water and energy in flat urban areas. Sustainable Cities and Society.

F A O, W. V. (2013). Captacion y Almacenamiento de agua Lluvia. Obtenido de https://www.fao.org/publications/card/es/c/740794cb-88e6-5bcc-a50f-

843e544f6e4c/

IDEAM. (2025a). Promedios decadales: Precipitación 1991–2020. Obtenido de Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM): https://www.ideam.gov.co/sala-de-

prensa/informes/Normales%20clim%C3%A1ticas%20est%C3%A1ndar

IDEAM. (2025b). Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Obtenido de Normales climatológicas estándar: periodo 1991–2020: https://www.ideam.gov.co/sala-de-

prensa/informes/Normales%20clim%C3%A1ticas%20est%C3%A1ndar

MinSalud, M. d. (2015). Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN 2015). Bogotá D.C.: Ministerio de Salud y Protección Social; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

MinSalud, M. d. (2024). Indicadores básicos de salud 2024. Bogotá, D. C: Ministerio de Salud y Protección Social.

PMI, P. M. (2021). El estándar para la dirección de proyectos y Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®). Newtown Square, PA: Project Management Institute, Inc.