(ESTRATEGIAS PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE FABRICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA AUTOBUSES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE)

(STRATEGIES FOR THE PLANNING AND EXECUTION OF ELECTRICAL INSTALLATION MANUFACTURING PROJECTS FOR BUSES IN THE INTEGRATED TRANSPORTATION SYSTEM)

juan Carlos Suarez Guependo

Magister Gerencia de Proyectos - UNAD

ORCID 0009-0003-7151-2142

email. jcsuarezg@unadvirtual.edud.co

RESUMEN.

En dicha monografía se aborda las metodologías para la planeación y ejecución de proyectos de fabricación de instalaciones eléctricas para autobuses del Sistema Integrado de Transporte, bajo la asesoría del Dr. Ronald Rojas Alvarado.

La empresa, en donde se desarrolla el estudio está dedicada al sector automotor, enfrenta el desafío de modernizar sus procesos productivos que tradicionalmente se han desarrollado de manera artesanal. La investigación busca implementar metodologías avanzadas de gerencia de proyectos basadas en la séptima edición del PMBOK del Project Management Institute para optimizar la gestión operativa y el manejo eficiente de información en la planta de fabricación de instalaciones eléctricas.

El estudio identifica problemas críticos como tiempos excesivamente prolongados entre procesos, dependencia de insumos importados costosos, falta de estandarización organizacional y deficiencias graves en los canales de comunicación entre las diferentes áreas. La metodología empleada fue cualitativa descriptiva, utilizando herramientas como entrevistas estructuradas, encuestas dirigidas y observación directa para recopilar información valiosa del equipo de trabajo y analizar los procesos internos existentes.

El proyecto se estructuró en ocho fases secuenciales: diagnóstico empresarial completo, análisis integral de viabilidad técnica y económica, costeo previo detallado, estudio exhaustivo de tiempos de producción, ejecución del programa de mejoramiento integral, revisión sistemática de procesos implementados, evaluación crítica de variables planteadas inicialmente y finalización formal del proyecto con documentación técnica completa.

Se implementaron exitosamente formatos estandarizados y plantillas metodológicas basados en PMBOK, incluyendo diagramas de Gantt interactivos, matrices de responsabilidades RACI, formatos de gestión de riesgos, sistemas Poka Yoke para ensamble y matrices de comunicación efectiva. Los principales resultados incluyen un incremento del 20% en la eficiencia operativa general y una reducción significativa en los costos asociados a errores de comunicación y compra inadecuada de insumos.

En el trabajo se concluye que la implementación de metodologías PMBOK adaptadas permite contar con procesos más estandarizados, mejores canales de comunicación, mayor control sobre actividades y herramientas efectivas para toma de decisiones estratégicas, posicionando a la empresa como referente competitivo en el mercado de autopartes para transporte masivo urbano y estableciendo bases sólidas para futuros proyectos organizacionales.

Palabras Clave.

PMBOK; Metodologías; Estandarización; Mejoramiento; Implementación; Gerencia.

ABSTRACT.

This monograph addresses methodologies for planning and executing electrical installation manufacturing projects for buses in the Integrated Transportation System, under the guidance of Dr. Ronald Rojas Alvarado.

The company where the study is being conducted is dedicated to the automotive sector and faces the challenge of modernizing its production processes, which have traditionally been carried out by hand. The research seeks to implement advanced project management methodologies based on the seventh edition of the Project Management Institute's PMBOK (Project Management Institute) to optimize operational management and efficient information management in the electrical installation manufacturing plant.

The study identifies critical problems such as excessively long lead times between processes, dependence on expensive imported inputs, lack of organizational standardization, and serious deficiencies in communication channels between different areas. The methodology employed was qualitative and descriptive, using tools such as structured interviews, targeted surveys, and direct observation to gather valuable information from the work team and analyze existing internal processes. The project was structured in eight sequential phases: a complete business diagnosis, a comprehensive technical and economic feasibility analysis, detailed pre-costing, a thorough study of production times, execution of the comprehensive improvement program, a systematic review of implemented processes, a critical evaluation of initially proposed variables, and the formal completion of the project with complete technical documentation.

Standardized formats and methodological templates based on PMBOK were successfully implemented, including interactive Gantt charts, RACI responsibility matrices, risk management formats, Poka Yoke systems for assembly, and effective communication matrices. The main results include a 20% increase in overall operational efficiency and a significant reduction in costs associated with communication errors and inappropriate procurement of inputs.

The paper concludes that the implementation of adapted PMBOK methodologies allows for more standardized processes, improved communication channels, greater control over activities, and effective tools for strategic decision-making, positioning the company as a competitive leader in the urban mass transit auto parts market and establishing solid foundations for future organizational projects.

Keywords.

PMBOK; Methodologies; Standardization; Improvement; Implementation; Management.

INTRODUCCIÓN.

El problema central que motivó esta investigación radica en la falta de procesos estandarizados y enfocados en una metodología que permita una adecuada ejecución esto se evidencia históricamente en sus procesos que has sido hasta el momento muy manuales se podría decir que artesanales, basándose en prueba y error. Esta situación generaba tiempos prolongados, sobrecostos y falta de competitividad en un mercado cada vez más globalizado y exigente en estándares de calidad.

La propuesta de solución se fundamenta en la implementación de metodologías del PMBOK (Project Management Body of Knowledge), buscando estandarizar, optimizar y establecer procesos controlados. El estudio empleó un enfoque cualitativo descriptivo, utilizando herramientas como entrevistas, observación y análisis documental para diagnosticar el estado actual de la organización.

Los resultados más significativos incluyen el desarrollo de formatos estandarizados para todas las fases del proyecto (inicio, planificación, ejecución y cierre), la implementación de herramientas de control como diagramas de Gantt, matrices RACI, y sistemas Poka Yoke. Las pruebas piloto demostraron un incremento del 20% en eficiencia y una notable reducción en costos asociados.

Este trabajo representa un modelo replicable para empresas del sector automotriz que buscan modernizar sus procesos productivos, transformando metodologías empíricas en sistemas organizados y controlados que garanticen la competitividad y sostenibilidad empresarial en mercados altamente demandantes.

METODOLOGÍA.

El proyecto se desarrolló bajo una metodología cualitativa descriptiva como enfoque principal, fundamentada en la recopilación y análisis de información basada en datos subjetivos del equipo de trabajo, conocimientos empíricos y procesos no documentados previamente en el área de fabricación de instalaciones eléctricas.

Diseño Metodológico

El estudio adoptó un diseño documental complementado con una metodología procedimental para brindar guías de análisis de riesgos y gestión basada en el PMBOK. La investigación se estructuró en dos metodologías complementarias:

- Estudio de casos: Enfocado en analizar situaciones específicas y generar procedimientos organizados para la estandarización de procesos

- Investigación-acción: Involucrando activamente a las personas que intervienen en los procesos para recopilar información de primera mano

Fases del Proyecto

La metodología se desarrolló en ocho fases secuenciales:

- Diagnóstico e identificación empresarial

- Análisis de viabilidad de proyectos (técnica, económica, operativa, legal y de mercado)

- Realización de costeo previo

- Análisis de tiempos de producción

- Ejecución del programa de mejoramiento

- Revisión de procesos implementados

- Evaluación de variables planteadas

- Finalización y cierre del proyecto

Herramientas de Recolección de Datos

Se utilizaron tres métodos principales:

- Entrevistas estructuradas: Para explorar temas específicos sobre el desarrollo de actividades

- Encuestas y cuestionarios: Para cuantificar comportamientos y obtener datos estandarizados

- Observación directa controlada: Para recopilar información cuantificable minimizando la subjetividad

Herramientas de Análisis

La metodología incorporó herramientas especializadas como diagramas de Gantt, matrices DOFA, flujogramas, matrices RACI, análisis de valor ganado (EVM) y diagramas Ishikawa. Adicionalmente, se implementaron formatos y plantillas estandarizadas basadas en el PMBOK para las diferentes fases del proyecto, garantizando un control sistemático y medible de todos los procesos desarrollados.

La metodología buscó fundamentalmente transformar procesos artesanales en procedimientos estandarizados mediante la implementación de buenas prácticas de gerencia de proyectos.

RESULTADOS.

Mejoras en Eficiencia y Tiempos

La implementación de metodologías PMBOK en la empresa S.A.S. generó una mejora del 20% en la eficiencia durante las pruebas piloto. El análisis comparativo de tiempos entre 2021-2023 demostró reducciones significativas en actividades críticas como:

- Recopilación de información: de 9 a 6 horas

- Desarrollo de plantillas: de 10 a 8 horas

- Entrega de materiales: de 20 a 12 horas

- Entrega de prototipos: de 1 a 0.5 horas

Estandarización de Procesos

Se desarrollaron 17 formatos y plantillas estandarizadas basadas en PMBOK, incluyendo:

- Estudios de viabilidad del proyecto

- Actas de constitución

- Matrices de riesgos e impacto

- Planes de gestión de calidad y cambios

- Formatos de seguimiento y control

- Documentos de cierre y lecciones aprendidas

Herramientas de Control Implementadas

La investigación resultó en la adopción de herramientas de gestión de proyectos:

- Diagramas de Gantt para programación

- Análisis PERT/CPM para ruta crítica

- Matrices RACI de responsabilidades

- Matrices de comunicaciones

- Análisis de valor ganado (EVM)

- Diagramas Ishikawa para resolución de problemas

Reducción de Costos Asociados

Se logró una reducción progresiva de costos asociados mediante la fórmula:

Costo Asociado=Costo perdidaCosto total

Eliminando sobrecostos por compras inadecuadas y tiempos muertos.

Mejoras en Comunicación

La implementación mejoró significativamente los canales de comunicación técnica entre áreas, reduciendo riesgos y permitiendo un trabajo más fluido entre departamentos.

Transformación Cultural

El proyecto transformó procesos artesanales en procedimientos estandarizados y controlados, estableciendo una base sólida para la expansión de estas metodologías a otras áreas de la empresa y creando un modelo replicable para futuros proyectos de fabricación de instalaciones eléctricas.

CONCLUSIONES.

La implementación de metodologías PMBOK, demostró resultados significativos en la optimización de procesos productivos:

Mejoras en Eficiencia:

- Se logró un aumento del 20% en la eficiencia durante las pruebas piloto

- Reducción considerable en tiempos de ejecución de actividades clave

- Disminución de costos asociados a errores y tiempos muertos

Estandarización de Procesos:

- Desarrollo exitoso de formatos y plantillas basados en PMBOK para las fases de inicio, planificación, ejecución y cierre de proyectos

- Creación de herramientas de control como matrices RACI, diagramas de Gantt y análisis de valor ganado

- Implementación de dispositivos Poka Yoke que redujeron errores en el proceso productivo

Mejoras en Comunicación:

- Establecimiento de canales de comunicación más efectivos entre áreas

- Reducción significativa de problemas asociados a falta de coordinación

- Menor incidencia de sobrecostos por compra de insumos inadecuados

Capacidades de Análisis:

- Desarrollo de herramientas de medición estadística para evaluar tiempos y procesos

- Creación de bases de datos confiables para la toma de decisiones

- Implementación de sistemas de seguimiento y control más rigurosos

Impacto Organizacional:

- Transformación de procesos artesanales hacia metodologías estructuradas

- Mayor competitividad en el mercado de autopartes

- Establecimiento de fundamentos para replicar la metodología en otras áreas de la empresa

La investigación concluyo que las metodologías PMBOK, adaptadas a las necesidades específicas de la empresa, constituyen una herramienta efectiva para la modernización y optimización de procesos productivos en el sector de fabricación de instalaciones eléctricas para transporte masivo.

BIBLIOGRAFÍA.

Andrews, S. Fastqc, (2010). A quality control tool for high throughput sequence data.

Augen, J. (2004). Bioinformatics in the post-genomic era: Genome, transcriptome, proteome, and information-based medicine. Addison-Wesley Professional.

Blankenberg, D., Kuster, G. V., Coraor, N., Ananda, G., Lazarus, R., Mangan, M., ... & Taylor, J. (2010). Galaxy: a web‐based genome analysis tool for experimentalists. Current protocols in molecular biology, 19-10.

Bolger, A., & Giorgi, F. Trimmomatic: A Flexible Read Trimming Tool for Illumina NGS Data. URL http://www. usadellab. org/cms/index. php.

Giardine, B., Riemer, C., Hardison, R. C., Burhans, R., Elnitski, L., Shah, P., ... &

Nekrutenko, A. (2005). Galaxy: a platform for interactive large-scale genome analysis. Genome research, 15(10), 1451-1455.